2025年度攀枝花市仁和区

专项预算项目绩效评价报告

项目名称：耕地地力保护补贴项目

项目单位：攀枝花市仁和区农业农村局

委托单位：攀枝花市仁和区财政局

评价机构：四川璟合企业管理咨询有限公司

二〇二五年十二月

目录

一、 项目基本情况	1

二、评价工作开展情况	1

（一）评价目的	1

（二）评价方法	1

三、 评价指标	2

四、 评价结果与结论	2

五、项目绩效分析	4

（一）通用指标	4

1.项目决策	4

2.项目管理	4

3.项目实施	5

4.项目结果	6

（二）专用指标	6

1.行政运转	6

（三）个性指标	7

1.补贴政策宣传覆盖有效性	7

2.耕地地力保护补贴档案归档完整性	7

（四） 扣分项	7

1. 绩效管理存在问题	7

2. 被评价部门配合度	7

五、存在的主要问题	7

（二）规划论证不完整，项目未设置总体绩效目标	7

（三）绩效监管不到位，未落实预算绩效管理工作要求	8

六、相关建议	8

（一）明确总体绩效目标	8

（二）强化绩效全流程监管，落实预算管理要求	8

附件1:耕地地力保护补贴项目支出绩效评价指标体系	8

摘 要

- 一、项目基本情况

项目根据党的十九大系列会议精神，以绿色生态为导向，引导农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力。成立了仁和区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）工作领导小组，制定了《攀枝花市仁和区2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）实施方案》，补贴对象为拥有耕地承包权的种地农民或居民，享受补贴的农民要做到耕地不撂荒，地力不降低的要求。开展2024年耕地地力保护补贴工作。

- 二、主要绩效

2024年度，该项目预算资金10,712,000.00元，实际到位资金10,712,000.00元。单位实际支付资金10,711,300.00。资金使用率99%(因补贴标准计算保留到小数点后2位，四舍五入后舍去部分的原因，将剩余资料退回区财政项目资金专户）。实际补贴面积11.71万亩，仁和区农业农村局通过“一卡通”资金发放系统，把经过两级资金公示无异议的补贴资金，在规定时间内足额兑现到农户一卡通帐户，农户补贴率达100%。通过耕地地力补贴的发放，保护提升了耕地地力，切实降低了广大农户的生产成本，提高生产者生产积极性，促进农民增收，农业增效。绩效评价得分为88.97分。

- 存在问题

- 项目未设置总体绩效目标：违背绩效导向要求，导致项目缺乏统一方向指引；

- 绩效监管不到位：项目未按照预算绩效管理工作要求，开展绩效监控等工作。

- 相关建议

- 明确总体绩效目标：按 “具体、可衡量” 等原则，设定量化目标（如

“202X 年补贴精准发放率、符合条件农户覆盖率均达 100%”）；

- 强化绩效全流程监管：补全绩效管理流程，明确各环节责任与节点，定期梳理进展，精准把控财政资金使用效益。

耕地地力保护补贴项目

项目支出绩效评价报告

攀枝花市仁和区财政局：

我们接受委托，对攀枝花市仁和区农业农村局实施的耕地地力保护补贴项目的财政支出绩效进行评价。项目主管部门提供了与被评价项目财政支出绩效评价相关的财务资料及其他相关资料，上述资料的真实性、完整性、合法性由被评价项目主管部门负责。

我们的责任是根据被评价单位提供的上述评价资料，按照《攀枝花市仁和区财政局 关于开展 2025年度财政重点绩效评价工作的通知》(攀仁财〔2025〕54 号)的要求，对被评价项目财政支出绩效进行评价。项目开展“独立、客观、公正”的第三方绩效评价工作，对项目相关人员进行了访谈，对通过访谈、专家咨询、现场核查等方式进行了综合分析，现出具以下评价意见：

- 项目基本情况

根据党的十九大系列会议精神，以绿色生态为导向，引导农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力。

- 二、评价工作开展情况

- （一）评价目的

为落实中央、省预算绩效管理要求，从项目依据、绩效目标、资金管理等方面，全面评价该资金使用的科学性、合理性与有效性，分析问题并提建议，为后续资金安排、预算编制提供依据，提升资金效益。

- （二）评价方法

- 结合仁和区农业农村局耕地地力保护补贴项目的实施特点、绩效目标及

- 评价要求，本次评价遵循科学规范、公正公开原则，采用“定量与定性结合、现场与非现场互补”的综合评价方法。具体结合项目情况阐述如下：

- 1. 项目资料查阅法。通过系统查阅政策文件、项目资料，验证项目决策与实施的合规性、目标设定的合理性。

- 2.资金凭证现场核验法。核查资金使用凭证，重点核查耕地地力补贴资金兑付等核心支出的会计凭证、银行转账记录、兑付资料，确认资金支付是否有完整审批程序、是否符合预算用途，无截留、挤占、挪用等违规情况。

- 3.数据对比分析法。围绕该项目核心任务与绩效指标，通过对比绩效目标与实际完成值，分析资金使用效率，关联耕地地力补贴成果数据等评估项目产出、效益与资金效率。

- 4.现场访谈法。围绕绩效目标，工作推进等方面，通过访谈相关部门开展面对面沟通，收集多方反馈，完善评价的全面性与客观性，为后续问题分析提供依据。

- 评价指标

依据(攀仁财〔2025〕54 号)附件3项目绩效评价指标体系为基础，采用了项目决策、项目管理、项目实施、项目结果四类通用指标，依据项目类别选取了专用指标-行政运转，并依据项目实际情况设置了补贴政策宣传覆盖有效性、耕地地力保护补贴档案归档完整性等个性指标。

- 评价结果与结论

- 总体而言，补贴项目作为农业支持保护的核心政策载体，为仁和区农业生产稳定发展提供了基础保障，契合区域农业发展实际需求。将补贴资金拨付至全区14个乡镇的受益农户。2024年补贴资金足额到位并通过“一卡通”系统直达农户账户，及时为农户提供了生产资金补充，在调动农民种粮积极性、遏制耕地撂荒现象等方面发挥了积极作用。

- 同时，评价也发现项目在实施与管理环节存在部分问题：一是绩效目标管理存在根本性缺失，项目在立项及实施全过程未设置总体绩效目标，未围绕“补贴精准率、耕地保护成效、农户受益度”等核心维度明确预期标准，导致项目实施缺乏清晰的绩效导向，无法科学衡量政策目标的实现程度。二是预算绩效管理闭环未形成，项目未落实“事中监控”的流程管理要求。

- 绩效评价组对《耕地地力保护补贴项目》进行综合评价，最终评分得分为88.97分，绩效评价结果定级为“良”。具体得分情况如下表所示：

表1耕地地力保护补贴项目

绩效评价指标体系

| 分层分类指标 |  |  | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 3 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 | 制度办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 2 |
|  | 项目实施 | 预算执行 | 3 | 2.97 |
|  |  | 资金使用 | 6 | 5 |
|  | 项目结果 | 目标完成 | 6 | 6 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 |
| 专用指标 | 行政运转 | 用途合规性 | 10 | 10 |
|  |  | 程序合规性 | 10 | 8 |
|  |  | 标准合规性 | 10 | 10 |
| 个性指标 | 根据具体项目制定 | 补贴政策宣传覆盖有效性 | 8 | 8 |
|  |  | 耕地地力保护补贴档案归档完整性 | 8 | 8 |
| 扣分项 | 绩效管理存在问题 | 预算绩效管理工作存在问题 | - | -1 |
|  | 被评价部门配合度 | 被评价对象工作配合情况 | - | 0 |
| 合计 |  |  | 100 | 88.97 |

（注：评价结果的等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”）

- 五、项目绩效分析

- （一）通用指标

- 1.项目决策

- （1）决策程序

根据党的十九大系列会议精神，以绿色生态为导向，引导农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力，该项目资金主要用于开展耕地地力保护补贴。

该项目设立符合专项项目的基本规范及程序标准，项目定位与对应部门的职责范畴高度适配，符合地方事权支出责任划分原则。

综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- （2）规划论证

该项目设立依据充分，项目规划符合省委、省政府决策部署和宏观政策规划，具备项目立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性。

该项目未设置总体绩效目标。

综上，“规划论证”指标权重为6分，扣3分，得3分。

- （3）资金投向

该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与行业事业发展相匹配。聚焦重大任务、重点领域、重点环节，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- 2.项目管理

- （1）制度办法

该项目成立了仁和区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）工作领导小组，制定了《攀枝花市仁和区 2024 年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）实施方案》，明确了补贴范围及补贴对象。开展2024年耕地地力保护补贴工作。

综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。

- （2）分配管理

耕地地力保护补贴项目预算数为10,712,000.00元，项目到位资金10,712,000.00元，资金到位率100%。

综上，“分配管理”指标权重为10分，扣0分，得10分。

- （3）绩效监管

仁和区农业农村局对该项目未按照预算绩效管理工作要求完成部分绩效评价工作，如绩效监控。不符合预算绩效管理“全流程闭环监管”的规范。

综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣4分，得2分。

- 3.项目实施

- （1）预算执行

该项目预算资金10,712,000.00元，实际到位资金10,712,000.00元。单位实际支付资金10,711,300.00元。资金使用率99%。(因补贴标准计算保留到小数点后2位，四舍五入后舍去部分的原因，将剩余资料退回区财政项目资金专户）

综上，“预算执行”指标权重为3分，扣0.03分，得2.97分。

- 资金使用

截至2024年12月31日，该项目资金支付金额合计10,711,300.00元，资金使用方面根据攀枝花市审计局出具的审计报告（攀审报〔2025〕17 号），项目实施中出现了耕地地力保护补贴被他人代领的情况，耕地地力保护补贴通常需由补贴对象本人领取，或按规定履行授权委托等合规代领手续，本次项目中的他人代领，属于资金管理程序不合规的情形。

综上，“资金使用”指标权重为6分，扣1分，得5分。

- 4.项目结果

- （1）目标完成

该项目2024年实际补贴面积11.71万亩，仁和区区农业农村局通过“一卡通”资金发放系统，把经过两级资金公示无异议的补贴资金，在规定时间内足额兑现到农户一卡通账户，农户补贴率达100%。通过耕地地力补贴的发放，保护提升了耕地地力，切实降低了广大农户的生产成本，提高生产者生产积极性，促进农民增收，农业增效。

综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- （2）完成时效

该项目计划完成期间为2024年6月30日前，实际完成期间为2024年6月30日前。

综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。

- 专用指标

- 1.行政运转

- （1）用途合规性

该项目资金主要用于开展耕地地力保护补贴项目工作事项上，资金实际用途与规定的适用范围相符。

综上，“用途合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。

- （2）程序合规性

项目资金管理程序的多数环节基本契合专项资金管理要求，但在耕地地力保护补贴发放环节存在被他人代领的情况（根据攀枝花市审计局出具的审计报告（攀审报〔2025〕17 号））。

综上，“程序合规性”指标权重为10分，扣2分，得8分。

- （3）标准合规性

项目在资金分配标准的整体管控上，严格按照每亩耕地补贴91.50元标准核算补贴资金，未出现任何偏离既定分配标准的情形。

综上，“标准合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。

- 个性指标

### 1.补贴政策宣传覆盖有效性

仁和区下辖8个镇、6个乡，根据仁和区农业农村局提供的2024年分乡镇耕地补贴发放完成名单，共涉及14个乡镇的耕地地力保护补贴。未出现任何乡镇或村组的宣传遗漏情况，全面保障了各区域农户对补贴政策的知晓渠道。

综上，“补贴政策宣传覆盖有效性”指标权重为8分，扣0分，得8分。

### 2.耕地地力保护补贴档案归档完整性

该项目严格按照程序要求，将申报、审核、公示、发放，区乡两级通过等资料归档，无归档不规范的情况。

综上，“耕地地力保护补贴档案归档完整性”指标权重为8分，扣0分，得8分。

- 扣分项

- 绩效管理存在问题

根据攀枝花市审计局出具的审计报告（攀审报〔2025〕17号），项目实施出现了他人代领的情况。

综上，“绩效管理存在问题”指标扣1分。

- 被评价部门配合度

在本次绩效评价工作推进过程中，被评价对象未出现拖延推诿、提交资料不及时或拒不配合评价工作的情况，能够主动对接评价需求，及时按要求提供相关资料。

综上，“被评价部门配合度”指标未产生扣分情形。

# 五、存在的主要问题

## （一）规划论证不完整，项目未设置总体绩效目标

- 项目未设置总体绩效目标，这违背了项目规划论证中“以绩效为导向、明确目标指引”的工作要求，导致项目实施过程缺乏统一的绩效方向指引，无法精准锚定项目整体成效的衡量标准，难以系统评估项目的预期价值实现程度。

- （二）绩效监管不到位，未落实预算绩效管理工作要求

- 项目未按照预算绩效管理工作要求完成部分绩效评价工作，如绩效监控。不符合预算绩效管理“全流程闭环监管”的规范。

# 六、相关建议

- （一）明确总体绩效目标

在项目立项阶段，按照 “具体、可衡量、可实现、相关、时限明确”的原则，设定项目总体绩效目标（如“202X年耕地地力保护补贴精准发放率达100%、补贴覆盖符合条件农户比例达100%”），做到量化可衡量、贴合实际。

- 强化绩效全流程监管，落实预算管理要求

严格按照预算绩效管理规范，补全绩效监控等流程，明确各环节责任主体与时间节点，定期梳理绩效管理进展，确保各项要求落地执行，实现财政资金使用效益的精准把控。

# 附件1:耕地地力保护补贴项目支出绩效评价指标体系

四川璟合企业管理咨询有限公司

二0二五年十二月三日