## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041122T000005661365-普达阳光康养度假区基础设施项目1
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 项目的建设将完善普达康养新城道路干网的布局，完善地下管网，维护已建成基础设施设备，加快普达康养产业的建设，改善普达的基础设施配套条件，加快康养新城建设进程，提高居民的生活质量和水平，提供休闲旅游度假场地，吸引更多人群享受康养生活。 |  |  |  |  | 截止2025年12月底，累计完成50亩绿化景观、1公里道路，顺利完成2025年度项目绩效目标任务，累计完成产值约700万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容：50亩绿化景观、1公里道路，项目管理严格执行《建设管理单位管理工作实施细则》《招投标管理办法》《进度计划监督制度》《建管人员到岗情况检查办法》《工程进度备案检查办法》等管理制度和办法，根据立项批复招标核定方式，我中心采取公开招标的方式确定了施工单位、监理单位等，并派专人负责管理项目施工，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作，确保项目如期按质按量完工。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 215.4948 | 215.4948 |  |  | 100% | 10 | 10 | 项目完成产值约700万元，按照合同约定达到支付节点，年中追加预算资金。
| 其中：财政资金 | 0 | 215.4948 | 215.4948 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化景观 | ≤ | 50 | 亩 | 50 | 10 | 10
|  |  | 道路 | ≤ | 1 | 公里 | 1 | 10 | 10
|  |  | 工程建设项目 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量 | 定性 | 符合工程竣工验收要求 | 项 | 符合工程竣工验收要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 合同工期 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响 | 定性 | 保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响 | 项 | 保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 改善城市环境，促进城市现代化进程 | 定性 | 改善城市环境，促进城市现代化进程 | 项 | 改善城市环境，促进城市现代化进程 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民生活幸福感 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目属于城区基础设施提升项目，项目的建设对居民的生产、生活及城市的可持续发展、促进城乡融合等均具有重要意义，综合效益明显。项目财务管理、项目管理等合理有效，截至评价时点，已完成年度项目绩效目标任务100%，已完成预算支出，资金使用合法、合规，拨付及时。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041123T000008921457-仁和城区基础设施建设项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 项目的建设将完善城区绿化布局，完善绿地公园，加快城区河道的建设，改善城区的河道设施配套条件，加快城区河道景观建设进程，提高居民的生活质量和水平，提供生态优美，休闲散步场地，吸引更多人群观光游览。 |  |  |  |  | 支付南向门户枢纽项目、仁和镇大河防洪治理、花海花溪景观工程、下普达水库枢纽工程等项目前期费用和工程款。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成5个项目相关费用支付，项目管理严格执行《建设管理单位管理工作实施细则》《招投标管理办法》《进度计划监督制度》《建管人员到岗情况检查办法》《工程进度备案检查办法》等管理制度和办法，根据立项批复招标核定方式，我中心采取公开招标的方式确定了施工单位、监理单位等，并派专人负责管理项目施工，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作，确保项目如期按质按量完工。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 51.5 | 51.5 |  |  | 100% | 10 | 10 | 按照合同约定项目达到支付节点，年中追加预算。
| 其中：财政资金 | 0 | 51.5 | 51.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目个数 | ≤ | 4 | 个 | 4 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按照市政规范及行业执行标准施工 | 定性 | 符合工程竣工验收要求 | 项 | 符合工程竣工验收要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 合同工期 | 定性 | 已全部按照合同工期按期完成 | 项 | 已全部按照合同工期按期完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区城区经济社会带来的制约和影响 | 定性 | 通过项目实施，完善仁和城区基础设施建设，改善居民出行条件、人居环境及城市投资环境，提升周边土地开发价值，并带动片区其他相关产业的发展，促进当地社会经济的发展。项目建成后，满足城区防洪的需要，缓解了基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，对改善城市投资环境具有十分重要的意义 | 项 | 通过项目实施，完善仁和城区基础设施建设，改善居民出行条件、人居环境及城市投资环境，提升周边土地开发价值，并带动片区其他相关产业的发展，促进当地社会经济的发展。项目建成后，满足城区防洪的需要，缓解了基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，对改善城市投资环境具有十分重要的意义 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 改善城市环境，促进城市现代化进程 | 定性 | 解决目前仁和城区市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境，项目建成将完善交通路网，改善生态环境，助推仁和区城区开发建设，对促进当地经济社会协调、可持续发展及建设和谐社会均具有重要的现实意义 | 项 | 解决目前仁和城区市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境，项目建成将完善交通路网，改善生态环境，助推仁和区城区开发建设，对促进当地经济社会协调、可持续发展及建设和谐社会均具有重要的现实意义 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投资 | ≥ | 51.5 | 万元 | 51.5 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目属于城区基础设施提升项目，项目的建设对居民的生产、生活及城市的可持续发展、促进城乡融合等均具有重要意义，综合效益明显。项目财务管理、项目管理等合理有效，截至评价时点，已完成年度项目绩效目标任务100%，已完成预算支出，资金使用合法、合规，拨付及时。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000012407702-仁和区城区排水排涝基础设施项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成3千米排水沟渠、10千米排水管道、0.4千米排洪箱涵施工。 |  |  |  |  | 项目截止2025年12月底，累计完成3千米排水沟渠、10千米排水管道、0.4千米排洪箱涵施工，完成2025年度项目绩效目标任务100%，累计完成产值约1000万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成3千米排水沟渠、10千米排水管道、0.4千米排洪箱涵施工。项目管理严格执行《建设管理单位管理工作实施细则》《招投标管理办法》《进度计划监督制度》《建管人员到岗情况检查办法》《工程进度备案检查办法》等管理制度和办法，根据立项批复招标核定方式，我中心采取公开招标的方式确定了施工单位、监理单位等，并派专人负责管理项目施工，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作，确保项目如期按质按量完工。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 224 | 224 |  |  | 100% | 10 | 10 | 因项目建设达到支付节点，年中追加预算。
| 其中：财政资金 | 0 | 224 | 224 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 排水沟渠 | ＝ | 3 | 千米 | 3 | 10 | 10
|  |  | 排水管道 | ＝ | 10 | 千米 | 10 | 10 | 10
|  |  | 排洪箱涵 | ＝ | 0.4 | 千米 | 0.4 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按照相关规范施工 | 定性 | 符合工程竣工验收要求 | 项 | 符合工程竣工验收要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 合同工期 | 定性 | 按合同工期按期完成 | 月 | 按合同工期按期完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪排涝工程是城市基础设施的重要组成部分，它的建设和完善可以提高城市的防洪能力和排涝能力，为城市的可持续发展提供保障 | 定性 | 项目的建设，将进一步解决目前仁和城镇市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境 | 项 | 项目的建设，将进一步解决目前仁和城镇市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投资 | ＝ | 3980 | 万元 | 224 | 10 | 5 | 资料不全，未到达支付条件
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 项目属于城区排水排涝基础设施提升项目，项目的建设对居民的生产、生活及城市的可持续发展、促进城乡融合等均具有重要意义，综合效益明显。项目财务管理、项目管理等合理有效，截至评价时点，已完成年度项目绩效目标任务100%，已完成预算支出，资金使用合法、合规，拨付及时。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041126T000014172896-清偿拖欠企业账款化债专项债资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对3个拖欠企业欠款项目化债。 |  |  |  |  | 下达资金已全部用于欠款项目化债。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 核对企业欠款信息，支付拖欠账款。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 208.76 | 208.76 |  |  | 100% | 10 |  | 年中追加预算，用于清偿拖欠的企业账款。
| 其中：财政资金 | 0 | 208.76 | 208.76 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目企业 | ≤ | 3 | 个 | 3 | 20
|  | 质量指标 | 化债率 | ≤ | 100 | % | 100 | 20
|  | 时效指标 | 化债时间 | 定性 | 4 | 月 | 4 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 定性 | 社会稳定 | 项 | 社会稳定 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 项目属于城区基础设施提升项目，项目的建设对居民的生产、生活及城市的可持续发展、促进城乡融合等均具有重要意义，综合效益明显。项目财务管理、项目管理等合理有效，截至评价时点，已完成年度项目绩效目标任务100%，已完成预算支出，资金使用合法、合规，拨付及时。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000012295838-攀枝花市仁和区金沙江大河流域（普达桥至巴斯箐段）水环境综合治理
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成普达桥至巴斯箐段河道生态护岸1.5km、生态步道1.5km、污水管网建设1.5km、河道清淤70560m3等。完善仁和大河河道景观的布局，完善提升城市形象,扩展市民开放空间,展示城市新风貌。加快城区河道的建设，改善我区的基础设施配套条件和生态环境，加快城市化进程，提高居民的生活质量和水平，缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响。 |  |  |  |  | 项目已完成生态护岸1.5km、生态步道1.5km、污水管网建设1.5km、河道清淤70560m³等，河道景观、城市形象风貌、城市空间及基础设施等得到有效提升，完成2025年度项目绩效目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照项目推进计划，区城乡建设开发中心充分履行业主职能职责，积极推进项目建设，截止评价时点，已完成生态护岸1.5km、生态步道1.5km、污水管网建设1.5km、河道清淤70560m³等，城市综合品质得到有效提升，100%完成2025年年度绩效目标任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4.42 | 4.42 |  |  | 100% | 10 | 10 | 按照合同约定，项目达到支付节点，调整预算。
| 其中：财政资金 | 0 | 4.42 | 4.42 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分
| 产出指标 | 数量指标 | 生态步道 | ＝ | 1.5 | km | 1.5 | 10 | 10
|  |  | 河道生态护岸 | ＝ | 1.5 | km | 1.5 | 10 | 10
|  |  | 污水管网建设 | ＝ | 1.5 | km | 1.5 | 10 | 10
|  |  | 河道清淤 | ＝ | 70560 | 立方 | 70560 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 按照相关规范施工 | 定性 | 符合工程竣工验收要求 | 项 | 符合工程竣工验收要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 合同工期 | 定性 | 按照合同工期完成 | 月 | 按照合同工期完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响 | 定性 | 项目建成后，满足城区防洪的需要，缓解了基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，对改善城市投资环境具有十分重要的意义 | 项 | 项目建成后，满足城区防洪的需要，缓解了基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，对改善城市投资环境具有十分重要的意义 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投资 | ＝ | 1000 | 万元 | 4.42 | 10 | 1 | 因付款资料不全，未达到支付条件。
合计 | / 权重: 100; / 得分: 91
评价结论 | 其他资金 一级指标: 项目主要是对普达桥至巴斯箐段河道进行综合整治，旨在改善河道及周边生态环境，增强河道泄洪能力，提升城市形象,扩展市民开放空间,项目的建设对市民的生产、生活及城市的可持续发展、社会的进步等均具有重要意义，综合效益明显。项目财务管理、项目管理等合理有效，截至评价时点，已完成年度项目绩效目标任务100%，已完成预算支出，资金使用合法、合规。
存在问题 | bar: 其他资金 一级指标
改进措施 | bar: 其他资金 一级指标
项目负责人： | 其他资金 指标值: 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 | 其他资金 二级指标: 51041125T000012467911-建设项目土地报批成本
主管部门 | 其他资金 二级指标: 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心部门; 其他资金 完成值: 实施单位 （盖章）; / 权重: 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心
项目基本情况 | 其他资金 一级指标: 1.项目年度目标完成情况; 其他资金 二级指标: 项目年度目标; 其他资金 完成值: 年度目标完成情况
|  | 完成南向片区基础设施建设项目约108506平方米土地报批。 |  |  |  |  | 截至评价时点，累计完成南向片区基础设施建设项目约20500平方米土地报批及前期相关手续办理，完成2024年年度项目绩效目标任务19%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《中华人民共和国耕地占用税法》《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规规定，以及《国家税务总局攀枝花市仁和区税务局<税务事项通知书>》（攀仁税大田税通〔2025〕002号）相关要求和项目年度目标任务，我中心积极开展相关工作，专人专责，确保按时、按质、按量完成相关工作任务。截至评价时点，累计完成南向片区基础设施建设项目约20500平方米土地报批及前期相关手续办理，完成2025年度项目绩效目标任务19%。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 61.8726 | 61.8726 |  |  | 100% | 10 | 10 | 为顺利完成土地报批工作，保障仁和大道及支线道路工程二期子项目纵一路(冷链中轴线)道路建设用地，调整预算。
| 其中：财政资金 | 0 | 61.8726 | 61.8726 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分
| 产出指标 | 数量指标 | 土地报批面积 | ≥ | 108506 | 平方米 | 20500 | 15 | 5 | 因部分项目调整实施计划，无用地需求，取消土地报批计划。
|  | 质量指标 | 符合规范要求 | 定性 | 符合规范要求 | 项 | 符合规范要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 报批时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进区域社会经济的发展 | 定性 | 项目建成后，缓解了市政基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，改善了城区居民生活环境，对改善城市投资环境具有十分重要的意义 | 项 | 项目建成后，缓解了市政基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，改善了城区居民生活环境，对改善城市投资环境具有十分重要的意义 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报批成本 | ≥ | 291.5672 | 万元 | 61.87 | 15 | 5 | 因部分项目取消土地报批计划，无费用产生。
合计 | / 权重: 100; / 得分: 80
评价结论 | 其他资金 一级指标: 本次土地报批工作的开展，保障了仁和大道及支线道路工程二期子项目纵一路(冷链中轴线)道路的建设，对改善片区基础设施、促进城市可持续发展及城乡融合发展等均具有重要意义，综合效益明显。项目财务管理、项目管理等合理有效，截至评价时点，已完成年度项目绩效目标任务19%，已完成预算支出，资金使用合法、合规，拨付及时。
存在问题 | bar: 其他资金 一级指标
改进措施 | bar: 其他资金 一级指标
项目负责人： | 其他资金 指标值: 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 | 其他资金 二级指标: 51041125T000013774104-攀枝花市仁和区南向片区农村人居环境整治工程
主管部门 | 其他资金 二级指标: 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心部门; 其他资金 完成值: 实施单位 （盖章）; / 权重: 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心
项目基本情况 | 其他资金 一级指标: 1.项目年度目标完成情况; 其他资金 二级指标: 项目年度目标; 其他资金 完成值: 年度目标完成情况
|  | 规范、新建1公里农村供水、供电、供气管网基础设施；配套建设覆盖500000平方米农村雨污分流管道及垃圾分类和集中收运、中转及处理等基础设施；规整翻新街道及市场等8500平方米；新建、提升人行道等基础设施及配套建筑。 |  |  |  |  | 项目已规范、新建1公里农村水电气管网；已配套建设覆盖500000㎡农村雨污分流管道及垃圾分类和集中收运、中转及处理；规整翻新街道及市场8500㎡；完成新建、提升人行道及配套建筑，完成2025年度项目绩效目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照项目推进计划，区城乡建设开发中心充分履行业主职能职责，积极推进项目建设，截止评价时点，已规范、新建1公里农村水电气管网；已配套建设覆盖500000㎡农村雨污分流管道及垃圾分类和集中收运、中转及处理；规整翻新街道及市场8500㎡；完成新建、提升人行道及配套建筑，100%完成2025年度项目绩效目标任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1800 | 1800 |  |  | 100% | 10 | 10 | 按照合同约定，项目达到支付节点，年中追加到位专项债资金。
| 其中：财政资金 | 0 | 1800 | 1800 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分
| 产出指标 | 数量指标 | 规范、新建 10 公里农村供水、供电、供气管网基础设施，完善水电气及地下管廊等基础配套设施建设 | ≥ | 1 | 公里 | 1 | 10 | 10
|  |  | 规整翻新街道及市场 | ≥ | 8500 | 平方米 | 8500 | 10 | 10
|  |  | 雨污分流管道及垃圾分类和集中收运、中转及处理等基础设施覆盖面积 | ≥ | 500000 | 平方米 | 500000 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按照相关规范施工 | 定性 | 符合工程竣工验收要求 | 公里 | 符合工程竣工验收要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 合同工期 | ≥ | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱，改善片区及周边人居环境。 | 定性 | 通过项目实施，完善南向片区基础设施建设，改善居民出行条件、人居环境及城市投资环境，提高居民幸福感、归属感 | 公里 | 通过项目实施，完善南向片区基础设施建设，改善居民出行条件、人居环境及城市投资环境，提高居民幸福感、归属感 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投资 | ＝ | 1800 | 万元 | 1800 | 10 | 10
合计 | / 权重: 100; / 得分: 100
评价结论 | 其他资金 一级指标: 项目已全面完成既定目标，绩效显著。项目实施后，片区风貌焕然一新，基础设施配套水平大幅提升，对居民的生产、生活及城市的可持续发展、促进城乡融合发展等均具有重要意义，综合效益明显。项目财务管理、项目管理等合理有效，截止评价时点，已完成年度项目绩效目标任务100%，已完成预算支出，资金使用合法、合规。下一步我们将继续加强项目管理及资金使用监管，保障项目顺利实施，达到预期效益。
存在问题 | bar: 其他资金 一级指标
改进措施 | bar: 其他资金 一级指标
项目负责人： | 其他资金 指标值: 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
403 | 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心部门 | 403001 | 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心 | 0 | 2566.0474 | 2566.0474