## 2021年中央和省级财政水利发展资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041122T000005404223-2021年中央和省级财政水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 流域面积200-3000平方公里中小河流治理2604万元，山洪沟治理和非工程措施建设10万元、山洪灾害防治设施维修养护10万元，水土保持工程建设503万元，小型病险水库除险加固2719万元 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 流域面积200-3000平方公里中小河流治理2604万元，山洪沟治理和非工程措施建设10万元、山洪灾害防治设施维修养护10万元，水土保持工程建设503万元，小型病险水库除险加固2719万元
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3 | 3 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 3 | 3 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 小型病险水库除险加固 | ＝ | 15 | 座 | 15 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病险水库除险加固完成 | ≥ | 95 | % | 95 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关乡镇群众 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈华 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2020年中央和省级财政水利发展资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041122T000005426342-2020年中央和省级财政水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 中小河流治理10.38公里； 病险水库除险加固小（1）型3座，小（2）型12座； 治理水土流失面积11.43平方公里； 非工程措施建设、山洪灾害防治项目运行维护 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中小河流治理10.38公里； 病险水库除险加固小（1）型3座，小（2）型12座； 治理水土流失面积11.43平方公里； 非工程措施建设、山洪灾害防治项目运行维护
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3.3 | 3.3 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 3.3 | 3.3 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | ＝ | 15 | 座（处） | 15 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完成率 | ≥ | 96 | % | 96 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年全年 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病险水库除险加固 | ＝ | 15 | 座 | 15 | 15 | 15
|  |  | 中小河流治理 | ＝ | 10.38 | 公里 | 10.38 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群众 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈华 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 江河水域岸线规划和划界资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041122T000005428045-江河水域岸线规划和划界资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 373.11公里河道界桩埋设、界牌、公示牌设置安装 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 373.11公里河道界桩埋设、界牌、公示牌设置安装
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 74.64 | 74.64 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 74.64 | 74.64 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 安装数量 | ＝ | 373.11 | 公里 | 373.11 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 安装完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 25 | 25
|  | 时效指标 | 2022年12月底 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道界桩埋设、公示牌安装 | ＝ | 373.11 | 公里 | 373.11 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关乡镇群众 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：林宁 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2022年中央大中型水库移民后期扶持资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041122T000006689946-2022年中央大中型水库移民后期扶持资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2022年度中央大中型水库移民后期扶持移民补助，基础设施建设和经济发展，大中型水库移民后期扶持专项支出（参照直达资金管理） |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 49.63 | 49.63 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 49.63 | 49.63 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设和经济发展乡镇数量 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10
|  |  | 移民补助人数 | ＝ | 2464 | 人 | 2464 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 真补资金按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 截至2022年底，项目资金完成率 | ＝ | 80 | % | 80 | 10 | 10
|  |  | 截至2023年3月底，项目资金完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实话满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈勇 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2022年中央和省级水利发展资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041122T000006689990-2022年中央和省级水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展. |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展.
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 133.8608 | 133.8608 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 133.8608 | 133.8608 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治的县数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 小型水库工程设施维修养 | ＝ | 15 | 座 | 15 | 5 | 5
|  |  | 取水口取水监测计量体系建设 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 截至2023年6月底，完工项目初步验收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截至2022年底，投资完成比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10
|  |  | 截至2023年6月底，投资完成比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持、小型水库维修养护等 | ＝ | 167.76 | 万元 | 167.76 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈华 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2019年中央和省级财政水利发展资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041123T000008987525-2019年中央和省级财政水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2019年中央和省级财政水利发展项目 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 13.9301 | 13.9301 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 13.9301 | 13.9301 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 病险水库整治 | ＝ | 11 | 座（处） | 11 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 完成率 | ＝ | 10 | % | 10 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决灌溉 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 病险水库等项目 | ＝ | 25 | 万元 | 25 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈华 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 仁和区2023年度新增地方债小型水库雨水情测报及大坝安全监测
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041123T000009100203-仁和区2023年度新增地方政府一般债券支持小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 仁和区2023年度新增地方政府一般债券支持小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施项目，主要建设内容为：29座小型水库雨水情测报设施建设；28座小型水库大坝安全监测设施建设。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成部分。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成部分。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 524.5 | 71.6 |  |  | 13.65% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 524.5 | 71.6 |  |  | 13.65% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水库大坝安全监测设施建设 | ＝ | 28 | 座 | 28 | 10 | 10
|  |  | 小型水库雨水情测报设施建设 | ＝ | 29 | 座 | 29 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按工作计划 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水库蓄水、保障人民群众人畜饮水、农田灌溉用水需求率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各乡镇人民群众 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新增地方政府一般债券资金 | ＝ | 596 | 万元 | 143 | 20 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 85
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：关钰 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2023年中央和省级水利发展资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041123T000009194204-2023年中央和省级水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 流域面积200-3000平方公里中心河流治理项目，山洪灾害防治项目，小型水库工程设施维修养护，山洪灾害防治设施维修养护，中型灌区节水改造。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 流域面积200-3000平方公里中心河流治理项目，山洪灾害防治项目，小型水库工程设施维修养护，山洪灾害防治设施维修养护，中型灌区节水改造。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 345.0607 | 345.0607 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 345.0607 | 345.0607 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 流域面积长度 | ＝ | 8 | km | 8 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 截至2024年6月底，完工项目初步验收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截至2023年底，投资完成比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央和省级水利发展资金 | ＝ | 325.8 | 万元 | 325.8 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈华 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2023年大中型水库移民后期扶持资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041123T000009194240-2023年大中型水库移民后期扶持资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2023年度中央大中型水库移民后期扶持项目（大龙潭乡拉鲊村格达组生产供水光伏提灌站、2023年大中型水库移民后期扶持直发直补） |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 194.4154 | 194.4154 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 194.4154 | 194.4154 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 中央大中型水库移民后扶项目 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 截止年底，项目资金完成率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ＝ | 198.29 | 万元 | 198.29 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈勇 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2023年农业防灾救灾和水利救灾资金（抗旱救灾）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041124T000010919396-2023年农业防灾减灾和水利救灾资金（抗旱救灾）
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 兴建修复抗旱水源工程10处，调水供水设施3套，渠道管网延伸工程4处，添置提运水设备3套。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 兴建修复抗旱水源工程10处，调水供水设施3套，渠道管网延伸工程4处，添置提运水设备3套。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 64 | 64 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 64 | 64 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道管网延伸工程 | ＝ | 4 | 处 | 4 | 5 | 5
|  |  | 兴建修复抗旱水源工程 | ＝ | 10 | 座（处） | 10 | 5 | 5
|  |  | 兴建修复抗旱调水设施 | ＝ | 3 | 套 | 3 | 5 | 5
|  |  | 添置管网延伸设备 | ＝ | 3 | 套 | 3 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合工程施工设计标准、通过工程施工验收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 收到资金6个月内预算执行率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳，旱区城乡群众基本生活用水 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水旱灾害救灾资金 | ＝ | 69 | 万元 | 69 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李金鸿 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2023年第二批烟草水源工程援建资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041124T000011125315-2023年第二批烟草水源工程援建资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 仁和区跃进水库渠系配套工程中型灌区节水改造1.7万亩。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 200 | 200 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 200 | 200 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 中型灌区节水改造面积 | ＝ | 1.5 | 万亩 | 1.5 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 中型灌区节水改造率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 中型灌区节水改造实施年限 | ＝ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对城市发展和水环境的改善 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 跃进水库渠系配套工程资金 | ＝ | 200 | 万元 | 200 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈华 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 特许经营权包装经费
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041124T000011520419-特许经营权包装经费
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 攀枝花市仁和区区域内89座水库水资源和重点河流砂石资源特许经营权出让项目 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 攀枝花市仁和区区域内89座水库水资源和重点河流砂石资源特许经营权出让项目
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 19.23 | 19.23 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 19.23 | 19.23 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 经营权出让项目包装数量 | ＝ | 4 | 项 | 4 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 保证其特许经营权在整个特许经营期内始终持续有效和完整 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时效 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目具有可持续性 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经营权出让包装费 | ＝ | 19.23 | 万元 | 19.23 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：吴韵诗 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 增发国债水利领域项目2024年补助资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041124T000011568028-增发国债水利领域项目2024年补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 攀枝花市仁和区大河巴斯箐下段防洪，仁和区大河板桥上段防洪治理，仁和区大河板桥下段防洪治理，仁和区布德镇三阳河火烧桥、民政村防洪治理，仁和区大河银鹿、彭家田、巴斯箐上段防洪治理，仁和区乌拉河山洪沟治理，仁和区纳拉河山洪沟治理 ，仁和区小河山洪沟治理，仁和区8座小型水库除险加固，仁和区跃进水库除险加固工程10个其他重点防洪工程，仁和区跃进水库灌区续建配套与节水改造1个灌区建设改造和重点水土流失治理工程建设。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成攀枝花市仁和区大河巴斯箐下段防洪，仁和区大河板桥上段防洪治理，仁和区大河板桥下段防洪治理，仁和区布德镇三阳河火烧桥、民政村防洪治理，仁和区大河银鹿、彭家田、巴斯箐上段防洪治理，仁和区乌拉河山洪沟治理，仁和区纳拉河山洪沟治理 ，仁和区小河山洪沟治理，仁和区8座小型水库除险加固，仁和区跃进水库除险加固工程10个其他重点防洪工程，仁和区跃进水库灌区续建配套与节水改造1个灌区建设改造和重点水土流失治理工程建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2897.0914 | 2897.0914 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 2897.0914 | 2897.0914 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 中小河流治理、山洪沟治理建设堤防长度 | ＝ | 30.75 | 千米 | 30.75 | 5 | 5
|  |  | 大中型及小型病险水库恢复蓄水能力 | ＝ | 1700000 | 立方米 | 1700000 | 5 | 5
|  |  | 中型灌区改造建设渠道（管道）长度 | ＝ | 48.871 | 千米 | 48.871 | 5 | 5
|  |  | 中小河流治理、山洪沟治理综合治理河流长度 | ＝ | 39.42 | 千米 | 39.42 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目监督检查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规划标准的项目比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5
|  |  | 年度工程质量合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 年度建设任务量完成率及截止2024年底国债资金支付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 项目在2024年6月底前开工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节水改造灌溉面积 | ＝ | 5.4 | 万亩 | 5.4 | 10 | 10
|  |  | 中小河流治理、山洪沟治理、病险水库整治保护区人口数量 | ＝ | 18.14 | 万人 | 18.14 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他重点防洪工程资金 | ＝ | 22876 | 万元 | 22876 | 10 | 10
|  |  | 灌区建设改造和重点水土流失治理工程资金 | ＝ | 6140 | 万元 | 6140 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈华 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2024年中央和省级水利发展资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041124T000011658832-2024年中央和省级水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 实施山洪灾害防治非工程措施和山洪灾害防治设施维修养护县1个，农村饮水工程维修养护81处，小型水库工程设施维修养护76座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查87座，堤防白蚁等害堤动物日常检查长度17.6千米，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口8万人，解决农村饮水工程水质存在问题的工程20座。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施山洪灾害防治非工程措施和山洪灾害防治设施维修养护县1个，农村饮水工程维修养护81处，小型水库工程设施维修养护76座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查87座，堤防白蚁等害堤动物日常检查长度17.6千米，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口8万人，解决农村饮水工程水质存在问题的工程20座。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1076.5711 | 1076.5711 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 1076.5711 | 1076.5711 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | ＝ | 81 | 处 | 81 | 5 | 5
|  |  | 堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 | ＝ | 17.6 | 千米 | 17.6 | 5 | 5
|  |  | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 小型水库工程维修养护座数 | ＝ | 76 | 座 | 76 | 5 | 5
|  |  | 小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 | ＝ | 87 | 座 | 87 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 截至2025年6月底，完工项目初步验收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 截至2025年6月底，投资完成比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 截至2024年底，投资完成比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | ＝ | 8 | 万人 | 8 | 10 | 10
|  |  | 解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 | ＝ | 20 | 处 | 20 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ＝ | 2500 | 万元 | 2500 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：关钰 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2024年大中型水库移民后期扶持资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041124T000011659467-2024年大中型水库移民后期扶持资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2024年中央大中型水库移民后期扶持仁和区平地镇辣子哨村管道工程。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施实成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 227.699 | 227.699 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 227.699 | 227.699 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 大中型水库移民后期扶持项目 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  |  | 直发直补项目 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完工项目验收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截止当年底，项目资金完成率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10
|  |  | 截止当年底，直发直补资金发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平地镇辣子哨村管道工程项目资金 | ＝ | 80 | 万元 | 80 | 5 | 5
|  |  | 直发直补项目资金 | ＝ | 0 | 万元 | 0 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：赵起祥 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 山洪灾害危险区监测巡查责任人补肋资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041124T000011921429-山洪灾害危险区监测巡查责任人补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 仁和区2023年山洪灾害危险区107个，12个乡镇，聘请监测巡查责任人107名，每年按不低于3600元/人补助。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 38.52 | 38.52 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 38.52 | 38.52 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害危险区监测巡查责任人 | ＝ | 107 | 人 | 107 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 巡查责任人补助发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按工作计划补助时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保危险区受威胁群众安全度汛 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 巡查责任人满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 山洪灾害危险区监测巡查责任人补助金额 | ＝ | 38.52 | 万元 | 38.52 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李金鸿 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 增发国债水利领域项目2024年区级补助资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041124T000011988756-增发国债水利领域项目2024年区级补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 攀枝花市仁和区大河巴斯箐下段防洪，仁和区大河板桥上段防洪治理，仁和区大河板桥下段防洪治理，仁和区布德镇三阳河火烧桥、民政村防洪治理，仁和区大河银鹿、彭家田、巴斯箐上段防洪治理，仁和区乌拉河山洪沟治理，仁和区纳拉河山洪沟治理 ，仁和区小河山洪沟治理，仁和区8座小型水库除险加固，仁和区跃进水库除险加固工程10个其他重点防洪工程，仁和区跃进水库灌区续建配套与节水改造1个灌区建设改造和重点水土流失治理工程建设的征地补偿等地方配套资金。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 90 | 90 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 90 | 90 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 增发国债资项目 | ＝ | 11 | 个 | 11 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目监督检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  |  | 年度工程质量合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目在2024年6月底前开工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中小河流治理、山洪沟治理、病险水库整治保护区人口数量 | ＝ | 18.14 | 万人 | 18.14 | 10 | 10
|  |  | 节水改造灌溉面积 | ＝ | 5.4 | 万亩 | 5.4 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 增发国债资金征地等地方配套资金 | ＝ | 90 | 万元 | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈华 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2024年农业防灾救灾和水利救灾资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041124T000012041333-2024年农业防灾减灾和水利救灾资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对仁和镇 、前进镇等8个乡镇建设7个抗旱应急工程和1项提运水设备运行油电补助。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对仁和镇 、前进镇等8个乡镇建设7个抗旱应急工程和1项提运水设备运行油电补助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 232.6747 | 232.6747 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 232.6747 | 232.6747 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 兴建修复抗旱应急工程 | ＝ | 7 | 处 | 7 | 10 | 10
|  |  | 提运水设备运行 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程施工验收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时效 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障旱区城乡群众基本生活用水安全率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抗旱救灾资金 | ＝ | 376 | 万元 | 376 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李金鸿 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2024年山洪灾害防治市级补助资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000012301267-2024年山洪灾害防治市级补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 山洪灾害非工程措施雨量站和山洪灾害预警系统县级平台正常运行。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 非工程措施雨量站点和山洪灾害预警系统 | ＝ | 33 | 个（套） | 33 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 雨情监测预警预报率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 运行维护时效 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人民群众生命安全和最大限度减灾财产损失率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 山洪灾害防治市级补助资金 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李金鸿 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## “光电水产”四结合特色水利建设等工作经费
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000012409314-“光电水产”四结合特色水利建设及深化农业用水权改革试点和农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 召开“光电水产”四结合特色水利建设工程推进会，深化农业用水权改革试点和深化农业水价综合改革推进现代代灌区建设试点工作。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5.4317 | 5.4317 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 5.4317 | 5.4317 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 光电水产等项目 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 光电水产四结合推进会和农业水价试点工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 两个项目推进会完成时效 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传两项工作 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 迎接上级检查和相关县市区学习考察满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 35 | 万元 | 35 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈华 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 聘用人员经费
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000013013872-聘用人员经费
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 5名劳务派遣临聘人员经费 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成临聘人员经费支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成临聘人员经费支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 22.3505 | 22.3505 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 22.3505 | 22.3505 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | ＝ | 5 | 人 | 5 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 劳务派遣率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 劳务派遣时间 | ＝ | 6 | 月 | 6 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决人员力量不足率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领导满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务派遣人员经费 | ＝ | 13.66 | 万元 | 13.66 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张红梅 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 大竹河水库工程4
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000013459673-大竹河水库工程4
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 推进大竹河水库工程竣工验收工作。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成部分。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成部分。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2169.96 | 1648.98 |  |  | 75.99% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 2169.96 | 1648.98 |  |  | 75.99% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成资金支付 | ＝ | 350 | 万元 | 350 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到验收标准 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证灌区生产生活用水 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大竹河水库工程资金 | ＝ | 350 | 万元 | 300 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 92
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：程勇 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 乌东德水电站仁和区建设征地部分移民安置资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000013462434-乌东德水电站仁和区建设征地部分移民安置资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 乌东德水电站仁和区移民安置专业涉及单项工程12项，其中交通工程3项，防护工程4项，居民点及配套工程5项。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 50 | 50 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | ＝ | 9 | 项 | 9 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 完成竣工验收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于改善和发挥下游梯级的效益，增加下游梯级电站的保证出力和发电量 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乌东德水电站资金 | ＝ | 500 | 万元 | 500 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：程勇 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 小型水库安全运行
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000013462626-小型水库安全运行（维修养护、雨水情测报设施、大坝安全监测设施）
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成仁和区小型水库维修养老、雨水情测报设施、大坝安全监测设施建设任务，确保小型水库安全运行，保障水库下游群众生命财产安全。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 310.5397 | 96.7597 |  |  | 31.16% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 310.5397 | 96.7597 |  |  | 31.16% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水库数量 | ＝ | 80 | 座 | 80 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 1年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | ＝ | 7 | 万人 | 7 | 25 | 25
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金 | ＝ | 608 | 万元 | 394 | 15 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：关钰 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2025年中和省级水利发展资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000013541194-2025年中和省级水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照资金任务清单和项目实施方案，实施山洪灾害防治县数1个，山洪灾害防治设施维修养护县1个，山洪灾害避险搬迁1户，小流域山洪灾害“四预”能力建设数量3个，小型水库工程维修养护88座。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1015 | 523.3 |  |  | 51.56% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 1015 | 523.3 |  |  | 51.56% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 小流域山洪灾害“四预”能力建设数量 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 5 | 5
|  |  | 小型水库工程维修养护座数 | ＝ | 88 | 座 | 88 | 5 | 5
|  |  | 山洪灾害避险搬迁 | ＝ | 1 | 户 | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 截至2026年6月底，完工项目初步验收率 | ＝ | 70 | % | 70 | 10 | 10
|  |  | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截至2026年6月底，完成投资比例 | ＝ | 70 | % | 70 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口数量 | ＝ | 1.9 | 万人 | 1.9 | 10 | 10
|  |  | 山洪灾害防治保护人口数量 | ＝ | 0.28 | 万人 | 0.28 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小型水库工程设施维修养护资金 | ＝ | 350 | 万元 | 350 | 5 | 5
|  |  | 山洪灾害防治资金 | ＝ | 175 | 万元 | 175 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈华 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 攀枝花市跃进水库（中型）除险加固
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000013634430-攀枝花市跃进水库（中型）除险加固
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 仁和区跃进水库除险加固建设 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 366 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 366 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 中型水库 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 跃进水库除险加固完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除水库安全隐患，能确保水库工程安全，确保下游人民群众和生命财产安全。同时，充分发挥水库蓄水效益，保障人民群众人畜饮水、农田灌溉用水需求 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 跃进水库除险加固资金 | ＝ | 666 | 万元 | 0 | 20 | 0
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：江平 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2025年省级财政乡村水务发展专项资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000013658374-2025年省级财政乡村水务发展专项资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支持农村供水保障工程建设，发展规模化供水，推动县域城乡供水一体化 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 263 | 82.82 |  |  | 31.49% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 263 | 82.82 |  |  | 31.49% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村水务建设县建设 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  |  | 自来水普及率 | ≥ | 91 | % | 91 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截至2026年6月底，投资 完成比例 | ＝ | 60 | % | 60 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | ＝ | 2.4 | 万人 | 2.4 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 水源水质达标饮用水标准 (Ⅲ类及以上） | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村水务资金 | ＝ | 80 | 万元 | 80 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张智柯 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000013661168-2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 大中型水库移民后期扶持 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3592 | 273.8204 |  |  | 7.623% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 3592 | 273.8204 |  |  | 7.623% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 拟安排项目 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目完成率 | ＝ | 60 | % | 60 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成工作任务时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决移民群众生产生活难题和促进移民地区经济社会发展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央和省级资金 | ＝ | 900 | 万元 | 274 | 20 | 6
合计 | [7 empty] | 100 | 86
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：程勇 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 太平乡光电水产“四结合”项目
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000013775004-攀枝花市仁和区太平乡河边村项目区光电水产“四结合”项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 以光发电、以电提水、以水兴产、以产富民，充分利用当地光热资源，探索光、电、水、产“四结合”的形式，降低电力成本、解决项目区缺水、促进项目区农产业发展。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1500 | 1500 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 1500 | 1500 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 灌溉面积 | ＝ | 3456 | 亩 | 3456 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 改善灌面率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时效 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌面及新增灌区 | ＝ | 3456 | 亩 | 3456 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 太平乡江边村光电水产四结合资金 | ＝ | 2900 | 万元 | 2900 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈华 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 大竹河水库灌区工程竹木山支渠占地及青苗补偿费
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000013805422-大竹河水库灌区工程竹木山支渠占地及青苗补偿费
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 大竹河水库灌区工程竹木山支渠占地及青苗补偿费 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10.53 | 10.53 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 10.53 | 10.53 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 竹木山支渠占地及青苗补偿 | ＝ | 16 | 人（户） | 16 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竹木山支渠占地及青苗补偿率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 补偿完成时效 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进大竹河水库竹木山工程建设 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补偿农户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 占地及青苗补偿费 | ＝ | 10.53 | 万元 | 10.53 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：程勇 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2025年省级农业防灾救灾和水利救灾资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000014060240-2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展水利抗旱救灾工作。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成部分。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成部分。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 兴建修复抗旱水源工程 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 10 | 10
|  |  | 渠道管网延伸工程 | ＝ | 9 | 处 | 9 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程施工验收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 收到资金6个月内预算执行率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李金鸿 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2025年山洪灾害防治市级补助资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041125T000014060767-2025年山洪灾害防治市级补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 山洪灾害非工程措施雨量站和山洪灾害预警系统县级平台正常运行。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成部分。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成部分。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 非工程措施雨量站点和山洪灾害预警系统 | ＝ | 33 | 个/套 | 33 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 雨情监测预警预报率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 运行维护时效 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人民群众生命安全和最大限度减灾财产损失率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 山洪灾害防治市级补助资金 | ＝ | 15 | 万元 | 0 | 20 | 0
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李金鸿 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2025年水利工程管理体制改革市级补助资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041126T000014103769-2025年水利工程管理体制改革市级补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障公益性水库管理队伍稳定，确保公益性水库安全和管理规范，持续提升水库管理水平，为区域经济社会发展提供水资源支撑。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成部分。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成部分。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 69 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 69 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程管理费 | ＝ | 69 | 万元 | 69 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 确保水库安全运行 | ＝ | 87 | 座 | 87 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 1年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公益性水库管理 队伍稳定 | ＝ | 87 | 座 | 87 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水库管理费 | ＝ | 69 | 万元 | 0 | 10 | 0
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李奕 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 清偿拖欠企业账款化债专项债资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041126T000014172896-清偿拖欠企业账款化债专项债资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对98个拖欠企业账款化债。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3925.0645 | 3925.0645 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 3925.0645 | 3925.0645 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≤ | 30 | 个 | 30 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 化债率 | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 化债时间 | 定性 | 4个 | 月 | 4个 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 定性 | 社会稳定 | 个 | 社会稳定 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≤ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张红梅 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 清偿拖欠企业货物及服务类账款资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041126T000014297209-清偿拖欠企业货物及服务类账款资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 清偿拖欠企业货物及服务类帐款资金 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 51.1578 | 51.1578 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 51.1578 | 51.1578 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≤ | 40 | 个 | 40 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 化债率 | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 化债时间 | 定性 | 4个 | 月 | 4个 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 定性 | 社会稳定 | 个 | 社会稳定 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张红梅 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文

## 2025年市级农业水价综合改革资金
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041126T000014971150-2025年市级农业水价综合改革资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 农业水价综合改革精准补贴和节水奖励 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成部分。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成部分。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用情况 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 按规定使用资金 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升仁和区农业水价综合改革水平 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费 | ＝ | 2 | 万元 | 0 | 20 | 0
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 大龙潭乡干坝子社区高效节水灌溉项目
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51041126T000015187539-大龙潭乡干坝子社区高效节水灌溉项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 大龙潭乡干坝子社区高效节水灌溉项目 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度目标，全年已实施完成部分。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 28.98 | 28.98 |  |  | 100% | 10 |  | 年初预算未下达，预算调整后追回。
| 其中：财政资金 | 0 | 28.98 | 28.98 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时效 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民工满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金 | ＝ | 28.98 | 万元 | 28.98 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优良
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张智柯 |  |  |  |  | 财务负责人：罗宏文